TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
[Nome do Projeto]

GUIA PMBOK® — 8ª EDIÇÃO

Termo de Abertura do Projeto

Saída do Processo: Iniciar o Projeto ou Fase  |  Domínio: Governça

# 1. Identificação do Projeto

| Nome do Projeto | Note Class – Plataforma de Anotações Academicas Organizadas |
| --- | --- |
| Código / ID | NC-2026-001 |
| Data de Início Prevista | 20/08/2026 |
| Patrocinador (Sponsor) | Henry Douglas - PM, PO & Joniel Silva – Diretor Acadêmico |
| Gerente do Projeto | Leonardo de Souza – Gerente de Projetos |
| Organização / Área | NoteClass |

# 2. Justificativa e Propósito

Descreva o problema ou oportunidade que originou este projeto e o alinhamento com os objetivos estratégicos da organização.

A gestão de anotações acadêmicas hoje é fragmentada, utilizando ferramentas genéricas que resultam em baixa organização e dificuldade de busca. O NoteClass nasce da necessidade de centralizar e estruturar o conhecimento do estudante de forma inteligente. O propósito deste projeto é desenvolver uma plataforma que resolva a ineficiência na recuperação de dados acadêmicos através de busca rápida e sincronização, alinhando-se à estratégia de transformar a produtividade dos estudantes por meio da tecnologia.

# 3. Objetivos Mensuráveis (SMART)

Cada objetivo deve ser Específico, Mensurável, Atingível, Relevante e com Prazo definido.

| Objetivo | Métrica de Sucesso | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Lançar MVP com beta fechado em universidades parceiras, com funcionalidades como gerenciar disciplinas existentes, criar anotações e buscas rápidas. | Aceite formal do Sponsor com 95% de aderência das funcionalidades implementadas | 01/12/2026 |
| Atingir 300 usuários (alunos e professores) beta ativos no plano trial. | 300 contas ativas (alunos e professores) com pelo menos 1 disciplina cadastrada | 30/10/2026 |
| Encerrar o projeto dentro do orçamento aprovado (BAC de R$ 16.000,00) | CPI (Índice de Desempenho de Custo) >= 0,95 ao longo do projeto | 13/11/2026 |
| Obter aceite formal do professor orientador quanto à conformidade do TAP e dos artefatos de gestão com o Guia PMBOK | Avaliação igual ou superior a 90% dos critérios da disciplina | 13/11/2026 |

# 4. Requisitos de Alto Nível

| Categoria | Descrição do Requisito |
| --- | --- |
| Funcional | O sistema deve permitir criar, editar e organizar anotações por disciplina, data e tags, com busca por palavra-chave e sincronização automática entre dispositivos (web e mobile), além de exportação em PDF e Markdown |
| Não-funcional | Disponibilidade de 99% durante o período de beta; tempo de resposta da busca <= 1 segundo; sincronização entre dispositivos concluída em até 5 segundos |
| Regulatório | Conformidade com a LGPD no tratamento de dados dos usuários (alunos e professores); dados armazenados em provedor com servidores compatíveis com a legislação brasileira |
| Qualidade | Taxa de defeitos inferior a 3% na entrega do MVP; cobertura de testes automatizados >= 70% nos módulos de busca e exportação |

# 5. Premissas e Restrições

| Tipo | Descrição | Responsável pela Validação |
| --- | --- | --- |
| Premissa | A infraestrutura de nuvem (camada gratuita de hospedagem e banco de dados) estará disponível durante todo o projeto, sem custo adicional | Gerente do Projeto |
| Premissa | A equipe de 3 a 4 integrantes manterá a disponibilidade combinada de 8h semanais (Seg 2h, Qua 4h, Sex 2h) ao longo das 12 semanas | Patrocinador |
| Restrição | Orçamento máximo fixo de R$ 16.000,00 (BAC), sem previsão de aporte adicional | Patrocinador |
| Restrição | Prazo fixo de 12 semanas a partir de 20/08/2026, com entrega do MVP até 13/11/2026, por se tratar de um projeto acadêmico com data de avaliação definida | Patrocinador |

# 6. Riscos Iniciais de Alto Nível

| Risco | Probabilidade | Impacto | Resposta Preliminar |
| --- | --- | --- | --- |
| Baixa adesão dos usuários beta (curva de aprendizado da plataforma) | Alta | Alto | Onboarding guiado e tutorial interativo na primeira utilização; divulgação em universidades parceiras |
| Complexidade técnica da sincronização entre dispositivos (conflitos de dados) | Média | Alto | Prototipar o módulo de sincronização na Fase 1 e revisar a arquitetura com o orientador |
| Baixa disponibilidade da equipe (dedicação parcial de 8h/semana) | Baixa | Médio | Redistribuir tarefas entre os 3-4 integrantes; priorizar backlog junto ao GP |
| Mudança de escopo não controlada (scope creep) | Alta | Alto | Processo formal de controle de mudanças aprovado pelo sponsor |
| Indisponibilidade ou limite excedido da infraestrutura gratuita de nuvem (risco externo) | Baixa | Médio | Monitorar limites de uso e manter plano B (provedor alternativo com camada gratuita) documentado |

# 7. Cronograma de Marcos

| Marco | Data Prevista | Critério de Conclusão |
| --- | --- | --- |
| Kick-off do projeto | 24/08/2026 | Reunião realizada com todas as partes-chave |
| Conclusão do levantamento de requisitos | 04/09/2026 | Documento de requisitos aprovado |
| Entrega da fase 1 (MVP) | 16/10/2026 | Aceite formal do patrocinador |
| Homologação | 30/10/2026 | Aprovação de 95% dos casos de teste |
| Implantação e encerramento | 13/11/2026 | Termo de encerramento assinado |

# 8. Orçamento Preliminar

| Categoria | Valor Estimado (R$) | Observações |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos (internos) | R$ 15.552,00 | 216h totais (equipe de 3-4 integrantes) x R$ 72,00/hora |
| Fornecedores / Licenças | R$ 0,00 | Ferramentas gratuitas (GitHub, VS Code, Notion) — sem custo |
| Infraestrutura / Hardware | R$ 0,00 | Camada gratuita (free tier) de hospedagem e banco de dados |
| Reserva de contingência (10%) | R$ 448,00 | Estimativa para riscos identificados |
| TOTAL | R$ 16.000,00 |  |

# 9. Principais Partes Interessadas

| Nome | Cargo / Organização | Papel no Projeto | Interesse / Influência |
| --- | --- | --- | --- |
| Henry Douglas & Joniel Silva | Patrocinador | Aprovação e financiamento | Alta influência / Alto interesse |
| Leonardo de Souza | Gerente do Projeto | Liderança e coordenação | Alta influência / Alto interesse |
| Estudantes beta (universidades parceiras) | Usuário-chave | Requisitos e homologação | Média influência / Alto interesse |
| Equipe de Desenvolvimento (3-4 integrantes) | Desenvolvedores | Implementação e testes das funcionalidades | Alta influência / Médio interesse |

# 10. Autoridade do Gerente do Projeto

| Nível de autoridade sobre o orçamento | Pode remanejar até R$ 500 entre categorias do orçamento (RH, infraestrutura, licenças) sem consulta ao Patrocinador; acima disso requer aprovação formal |
| --- | --- |
| Nível de autoridade sobre a equipe | Pode redistribuir horas e tarefas entre os 3-4 integrantes da equipe sem aprovação prévia do Patrocinador |
| Limites de decisão de escopo | Ajustes de até 5% do escopo (ex.: refinamentos de UI) aprovados pelo GP; novas funcionalidades ou cortes de escopo maiores requerem aprovação do Patrocinador |

# 11. Aprovações

Ao assinar abaixo, os aprovadores confirmam que revisaram este Termo de Abertura e autorizam o projeto a avançar para a fase de planejamento.

| Papel | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador do Projeto | Henry Douglas & Joniel Silva |  |  |
| Gerente do Projeto | Leonardo de Souza |  |  |
| Parte Interessada Principal |  |  |  |

# 12. Controle de Versão

| Versão | Data | Autor | Descrição da Alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/08/2026 | Leonardo de Souza | Versão inicial |

Modelo fornecido por escritoriodeprojetos.com.br — Alinhado ao Guia PMBOK® 8ª Edição (PMI, 2025)