## Riscos
Gestão de Riscos |  |  |  |  | 2013-04-14
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 8 | Indisponibilidade dos Serviços de Comunicação web (Serviço Terceirizado) | 2-Baixa | 4-Alto | Paralização da comunicação entre cliente/servidor. | Técnico | Transferir | Entrar em contato com a empresa prestadora do serviço e solicitar o reparo imediato. | Gerente de TI | Durante todo o Projeto
2 | 20 | Resistencia a mudanças | 4-Alta | 5-Muito Alto | Boicote, atraso no desenvolvimento do projeto, perda de documentos, falta da colaboração. | Externo | Mitigar | Conversar, exemplificar e mostrar a importancia da nova metodologia e as facilidades disponiveis. | Gerente do Projeto | Durante todo o Projeto
3 | 25 | Falha de comunicação dos servidores | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Falha na comunicação entre os periféricos e servidores | Técnico | Prevenir | Certificar que todos os perifericos estão conectados com os servidores | Gerente do Projeto | Durante todo o Projeto
4 | 20 | Má utilização do Maquinário | 4-Alta | 5-Muito Alto | Parada na digitalização dos documentos | Externo | Prevenir | Conscientizar a maneira correta da utilização do maquinário | Cliente | Durante todo o Projeto
5 | 25 | Erro na preparação das matrizes | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Perda total do trabalho realizado | Gerenciamento do projeto | Prevenir | Monitorar e determinar quais as matrizes de utilização e ordem dos campos a serem utilizados | Gerente do Projeto | Durante todo o Projeto
6 | 6 | Demanda de Pessoal | 2-Baixa | 3-Médio | Funcionário chave se desligar da empresa | Externo | Prevenir | Treinar todos os funcionarios do departamento para que na falta do funcionário chave outra pessoa possa assumir o papel. | Cliente | Durante todo o Projeto
7 | 12 | Disponibilidade do usuário para homologação | 3-Média | 4-Alto | Inicializar a utilização do sistema sem ter homologado antes. | Gerenciamento do projeto | Prevenir | Ter mais do que um usuário chave para realizar a homologação do sistema | Gerente do Projeto | Durante todo o Projeto

## Acoes
Ações dos Riscos |  |  | 2013-04-14
Cód. | Prior. | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 | 3-Alta | Indisponibilidade dos Serviços de Comunicação web (Serviço Terceirizado) | Gerente de TI
2 | 2-Média | Resistencia a mudanças | Gerente do Projeto
3 | 3-Alta | Falha de comunicação dos servidores | Gerente do Projeto
4 | 1-Baixa | Má utilização do Maquinário | Cliente
5 | 3-Alta | Erro na preparação das matrizes | Gerente do Projeto
6 | 2-Média | Demanda de Pessoal | Cliente
7 | 2-Média | Disponibilidade do usuário para homologação | Gerente do Projeto

## Grafico
Matriz de Probabilidade x Impacto
Probabilidade
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## EAR
Categoria | Subcategoria
Organizacional | Dependências do projeto
Organizacional | Priorização
Organizacional | Financiamento
Gerenciamento do projeto | Estimativa
Gerenciamento do projeto | Planejamento
Gerenciamento do projeto | Controle
Gerenciamento do projeto | Comunicação
Técnico | Requisitos
Técnico | Tecnologia
Técnico | Desempenho
Técnico | Qualidade
Externo | Aquisições
Externo | Cliente
Externo | Entidades reguladoras
Externo | Governo
Externo | Condições climáticas

## Param
| Aba Riscos |  |  |  |  | Aba Acoes
Legenda | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior. | Status
Definição | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. do Risco relacionado
Domínio |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade | Ok
|  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gerenciamento do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa | Pendente
|  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média | Em andamento
|  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
|  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto