TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	[Nome do Projeto]

GUIA PMBOK® — 8ª EDIÇÃO

Termo de Abertura do Projeto

Saída do Processo: Iniciar o Projeto ou Fase  |  Domínio: Governça

# 1. Identificação do Projeto

| Nome do Projeto | ProjectAdm — Plataforma SaaS de Gestão de Projetos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código / ID | PRJ-2025-001 |  |  |
| Data de Início Prevista | 15/01/2025 |  |  |
| Patrocinador (Sponsor) | Henry Douglas & Eduardo Montes |  |  |
| Gerente do Projeto | Eduardo Montes — PMP, PSM I |  |  |
| Organização / Área | ProjectAdm |  |  |

# 2. Justificativa e Propósito

Descreva o problema ou oportunidade que originou este projeto e o alinhamento com os objetivos estratégicos da organização.

A gestão de projetos no Brasil é fragmentada: equipes utilizam planilhas isoladas, ferramentas genéricas e documentos desconectados, gerando retrabalho, falta de visibilidade e baixa aderência ao PMBOK. O ProjectAdm nasce para resolver esse problema com uma plataforma SaaS integrada, desenvolvida especificamente para gerentes de projetos certificados (PMP, PSM), oferecendo templates, dashboards e fluxos alinhados ao PMBOK 8 em português. O mercado-alvo são os 18.000+ usuários cadastrados no escritoriodeprojetos.com.br e a base de 180.000 profissionais certificados no Brasil.

# 3. Objetivos Mensuráveis (SMART)

Cada objetivo deve ser Específico, Mensurável, Atingível, Relevante e com Prazo definido.

| Objetivo | Métrica de Sucesso | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Lançar MVP da plataforma com módulos de cronograma, riscos e stakeholders | Aceite formal do Patrocinador com 90% das funcionalidades core implementadas | 30/06/2025 |
| Atingir 200 usuários beta ativos na versão trial | 200 contas ativas com pelo menos 1 projeto criado | 31/10/2025 |
| Encerrar o projeto dentro do orçamento aprovado (R$ 120.000) | CPI >= 0,90 ao longo do projeto | 31/12/2025 |
| Obter NPS >= 40 dos usuários beta ao final do projeto | Pesquisa de NPS aplicada após cada release | 31/12/2025 |

# 4. Requisitos de Alto Nível

| Categoria | Descrição do Requisito |
| --- | --- |
| Funcional | Módulos de cronograma (Gantt), registro de riscos, stakeholders e dashboard EVM integrados na plataforma. |
| Não-funcional | Disponibilidade de 99,5% em horário comercial; tempo de resposta de API <= 200ms; conformidade WCAG 2.1 AA. |
| Regulatório | Conformidade com a LGPD; dados armazenados em servidores no Brasil (AWS São Paulo). |
| Qualidade | Cobertura de testes unitários >= 80%; taxa de defeitos <= 0,5 bug por história de usuário entregue por sprint. |

# 5. Premissas e Restrições

| Tipo | Descrição | Responsável pela Validação |
| --- | --- | --- |
| Premissa | A equipe técnica (Marcus Webb, Julia Chen, Bruno Silva) estará disponível em tempo integral durante todo o projeto. | Eduardo Montes |
| Premissa | A infraestrutura AWS estará operacional na semana 2; custos de cloud estimados em R$ 18.000 para 12 meses. | Henry Douglas |
| Restrição | Orçamento total fixo de R$ 120.000 (base) + R$ 18.000 (reservas); nenhum aporte adicional sem aprovação formal. | Henry Douglas & Eduardo Montes |
| Restrição | O lançamento beta deve ocorrer até 31/10/2025 para capturar a demanda do mercado antes do ciclo de certificações PMP de 2026. | Henry Douglas & Eduardo Montes |

# 6. Riscos Iniciais de Alto Nível

| Risco | Probabilidade | Impacto | Resposta Preliminar |
| --- | --- | --- | --- |
| Adoção lenta pelos usuários beta (curva de aprendizado da plataforma) | Média | Alto | Programa de onboarding guiado + suporte via chat na plataforma |
| Atraso na entrega de funcionalidades técnicas complexas (módulo EVM) | Alta | Alto | Sprint 0 de prototipagem; revisão de backlog a cada sprint planning |
| Dependência de serviços terceiros (AWS, Jira, GitHub) — interrupção de serviço | Baixa | Alto | Plano de contingência com ambientes alternativos; SLA contratado com AWS |
| Scope creep — adição não controlada de funcionalidades pelo PO | Média | Médio | Processo formal de CCM; backlog priorizado pelo PO com aprovação do GP |

# 7. Cronograma de Marcos

| Marco | Data Prevista | Critério de Conclusão |
| --- | --- | --- |
| Kick-off do projeto | 15/01/2025 | Reunião de kick-off realizada; Plano de Gerenciamento do Projeto aprovado |
| Conclusão da Fase 1 — Arquitetura e Setup | 31/03/2025 | Arquitetura técnica documentada; ambiente de desenvolvimento e CI/CD configurados |
| Entrega do MVP — Fase 2 | 30/06/2025 | Aceite formal do Patrocinador; módulos core implementados e testados |
| Produto Completo — Fase 3 | 30/09/2025 | Todas as funcionalidades implementadas; testes de aceite concluídos |
| Lançamento Beta e Encerramento | 31/12/2025 | Plataforma em produção com 200 usuários beta; Termo de Encerramento assinado |

# 8. Orçamento Preliminar

| Categoria | Valor Estimado (R$) | Observações |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos (equipe interna — 5 membros) | R$ 84.000 | 70% do orçamento base; salários e honorários de jan a dez/2025 |
| Infraestrutura Cloud (AWS) | R$ 18.000 | EC2, RDS, S3, CloudFront — estimativa de 12 meses |
| Ferramentas e Licenças SaaS (Jira, GitHub, Google Workspace) | R$ 9.600 | Planos anuais para equipe de 5 pessoas |
| Reserva de Contingência (10%) + Reserva Gerencial (5%) | R$ 18.000 | Aprovada pelo Patrocinador; uso mediante solicitação formal do GP |

| TOTAL | R$ 129.600 |  |
| --- | --- | --- |

# 9. Principais Partes Interessadas

| Nome | Cargo / Organização | Papel no Projeto | Interesse / Influência |
| --- | --- | --- | --- |
| Henry Douglas | Líder Técnico & Product Owner — ProjectAdm | Patrocinador; decisões técnicas e priorização do backlog | Alta influência / Alto interesse |
| Eduardo Montes | Gerente do Projeto — PMP, PSM I — ProjectAdm | Planejamento, controle, comunicação e governança | Alta influência / Alto interesse |
| Marcus Webb, Julia Chen, Bruno Silva | Equipe de Desenvolvimento — ProjectAdm | Implementação, testes e entrega das funcionalidades | Média influência / Alto interesse |
| Usuários Beta (base EP) | Gerentes de Projetos — clientes-alvo | Validação das funcionalidades e feedback de produto | Baixa influência / Alto interesse |

# 10. Autoridade do Gerente do Projeto

| Nível de autoridade sobre o orçamento | Pode aprovar despesas até R$ 1.000 sem consulta ao Patrocinador; acima disso, aprovação formal obrigatória. |
| --- | --- |
| Nível de autoridade sobre a equipe | Pode alocar e remanejar membros da equipe core sem aprovação; contratações externas requerem aprovação do Patrocinador. |
| Limites de decisão de escopo | Mudanças de até 5% do escopo aprovadas pelo GP; acima disso, CCM com Patrocinador e LT obrigatório. |

# 11. Aprovações

Ao assinar abaixo, os aprovadores confirmam que revisaram este Termo de Abertura e autorizam o projeto a avançar para a fase de planejamento.

| Papel | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador do Projeto | Henry Douglas & Eduardo Montes |  | 15/01/2025 |
| Gerente do Projeto | Eduardo Montes — PMP, PSM I |  | 15/01/2025 |
| Líder Técnico | Henry Douglas |  | 15/01/2025 |

# 12. Controle de Versão

| Versão | Data | Autor | Descrição da Alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/01/2025 | Eduardo Montes | Versão inicial — kick-off do projeto ProjectAdm |

Modelo fornecido por escritoriodeprojetos.com.br — Alinhado ao Guia PMBOK® 8ª Edição (PMI, 2025)