## Slide 1: GERENCIAMENTO DE CRONOGRAMA
Planejamento e Controle de Projetos

## Slide 2: Objetivos da Aula
Compreender o conceito de cronograma e sua importância
Identificar as etapas do planejamento de cronograma
Aprender técnicas de estimativa de tempo
Conhecer ferramentas de acompanhamento
Desenvolver habilidades de controle e ajuste de cronogramas

## Slide 3: O que é um Cronograma?
Definiçª£o: Instrumento de gestão que organiza atividades ao longo do tempo
Estabelece:
- Sequencia de tarefas
- Prazos de início e término
- Responsaveis por cada atividade
- Marcos e entregas principais
Importancia:
- Evita atrasos e retrabalho
- Facilita o acompanhamento do progresso
- Permite melhor alocaçª£o de recursos
- Aumenta a previsibilidade do projeto

## Slide 4: Beneficios do Gerenciamento de Cronograma
✓ Visualizaçª£o clara do tempo total do projeto
✓ Identificaçª£o de dependencias entre tarefas
✓ Melhor distribuiçª£o de recursos humanos e materiais
✓ Detecçª£o antecipada de possiveis atrasos
✓ Facilita a comunicaçª£o com stakeholders
✓ Aumenta a probabilidade de entrega no prazo

## Slide 5: Etapas do Planejamento de Cronograma
1. Definiçª£o do escopo do projeto
2. Identificaçª£o das atividades (WBS/EAP)
3. Sequenciamento das atividades
4. Estimativa de duraçª£o das tarefas
5. Desenvolvimento do cronograma
6. Aprovaçª£o e linha de base
7. Acompanhamento e controle

## Slide 6: Estrutura Analitica do Projeto (EAP/WBS)
Definiçª£o: Divisao hierarquica do trabalho em partes menores
Niveis da EAP:
- Projeto (nivel 0)
- Entregas principais (nivel 1)
- Pacotes de trabalho (nivel 2)
- Atividades (nivel 3)
Exemplo:
Projeto: Implementaçª£o de Sistema
1. Planejamento
1.1 Levantamento de requisitos
1.2 Definiçª£o de arquitetura
2. Desenvolvimento
2.1 Codificaçª£o
2.2 Testes

## Slide 7: Sequenciamento de Atividades
Tipos de dependencias:
- Fim-Inicio (FI): B só inicia após término de A
- Inicio-Inicio (II): B pode iniciar quando A iniciar
- Fim-Fim (FF): B só termina após término de A
- Inicio-Fim (IF): B só termina após inicio de A
Exemplo pratico:
- Pintura (FI): Aplicar massa corrida → Pintar parede
- Desenvolvimento (II): Codificar modulo A → Codificar modulo B

## Slide 8: Estimativa de Tempo - Tecnicas
Metodos principais:
1. Opiniao de especialistas: Baseado em experiencia
2. Analogia: Comparaçª£o com projetos similares
3. Parametrica: Uso de formulas e dados histricos
4. Tris estimativas (PERT):
- Otimista (O)
- Mais provavel (M)
- Pessimista (P)
- Formula: (O + 4M + P) / 6

## Slide 9: Grafico de Gantt
Caracteristicas:
- Representaçª£o visual do cronograma
- Barras horizontais representam duraçª£o das tarefas
- Eixo vertical: atividades
- Eixo horizontal: tempo (dias, semanas, meses)
Vantagens:
- Facil visualizaçª£o
- Mostra sobreposiçª£o de atividades
- Permite identificar folgas
- Amplamente utilizado e compreendido

## Slide 10: Diagrama de Rede (CPM/PERT)
Caminho Crtico (CPM):
- Sequencia de atividades que determina a duraçª£o minima do projeto
- Sem folga total
- Atraso no caminho crtico = atraso no projeto
Metodo PERT:
- Probabilistico
- Usa tris estimativas
- Considera incertezas

## Slide 11: Exemplo 1 - Caminho Critico Basico
Atividades (duraçª£o em dias):
A: 3 dias, B: 4 dias (depende A), C: 2 dias (depende A)
D: 5 dias (depende B), E: 3 dias (depende C), F: 2 dias (depende D,E)
Caminhos possiveis:
Caminho 1: A→B→D→F = 3+4+5+2 = 14 dias
Caminho 2: A→C→E→F = 3+2+3+2 = 10 dias
Conclusao:
Caminho critico: A–B–D–F (14 dias)
Qualquer atraso em A,B,D ou F atrasa o projeto

## Slide 12
Exemplo 2 - Atividades
Atividade | Duraçª£o (dias) | Predecessora(s)
A | 2 | –
B | 5 | A
C | 4 | A
D | 3 | B
E | 6 | C
F | 2 | D, E
Caminhos: A–B–D–F = 2+5+3+2 = 12 dias A–C–E–F = 2+4+6+2 = 14 dias Caminho critico: A–C–E–F (14 dias)

## Slide 13
Exemplo 3 - Inicio/Termino Mais Cedo (Forward Pass)
Atividade | IMC | TMC | Calculo
A | 0 | 2 | TMC = 0+2
B | 2 | 7 | TMC = 2+5
C | 2 | 6 | TMC = 2+4
D | 7 | 10 | TMC = 7+3
E | 6 | 12 | TMC = 6+6
F | 12 | 14 | TMC = 12+2
Regras: - IMC = maior TMC das predecessoras - TMC = IMC + duraçª£o - Duraçª£o total do projeto = 14 dias

## Slide 14
Exemplo 4 - Folga e Caminho Critico (Backward Pass)
Atividade | IMC | TMC | IMT | TMT | Folga
A | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
B | 2 | 7 | 4 | 9 | 2
C | 2 | 6 | 2 | 6 | 0
D | 7 | 10 | 9 | 12 | 2
E | 6 | 12 | 6 | 12 | 0
F | 12 | 14 | 12 | 14 | 0
Folga = IMT - IMC Atividades com folga = 0: A, C, E, F Caminho critico: A–C–E–F

## Slide 15: Marcos do Projeto (Milestones)
Definiçª£o: Pontos de referencia importantes no cronograma
Exemplos de marcos:
- Aprovac~o do projeto
- Conclusao do levantamento de requisitos
- Entrega do prototipo
- Aprovac~o do cliente
- Go-live
- Encerramento do projeto
Caracteristicas:
- Duraçª£o zero
- Marcam conclusao de fases
- Usados para acompanhamento com stakeholders

## Slide 16: Ferramentas de Gerenciamento
Softwares disponveis:
- Microsoft Project: Completo, profissional
- Excel: Acessvel, flexvel
- Asana/Trello: Simples, visual
- Monday.com: Colaborativo
- Smartsheet: Baseado em planilha
- ClickUp: Multifuncional
Criterios de escolha:
- Complexidade do projeto
- Tamanho da equipe
- Orçª£o disponvel
- Familiaridade da equipe

## Slide 17: Acompanhamento do Cronograma
O que monitorar:
- Progresso real vs. planejado
- Atividades crticas
- Consumo de recursos
- Riscos e desvios
- Marcos alcançª¢dos
Frequencia recomendada:
- Projetos pequenos: semanal
- Projetos mios: quinzenal
- Projetos grandes: mensal

## Slide 18: Controle de Desvios
Ac~oes corretivas:
1. Aumentar recursos (crashing)
2. Executar atividades em paralelo (fast tracking)
3. Reduzir escopo (negociar com stakeholders)
4. Estender prazo (quando possvel)
Melhores praticas:
- Identificar desvios rapidamente
- Analisar impacto no caminho crtico
- Comunicar stakeholders proativamente
- Atualizar linha de base quando necessario

## Slide 19: Linha de Base (Baseline)
Definiçª£o: Versao aprovada do cronograma usada para comparaçª£o
Quando estabelecer:
- Ao final do planejamento
- Apos aprovac~o do cliente/patrocinador
- Antes do inicio da execuçª£o
Uso:
- Comparar real vs. planejado
- Medir desempenho
- Identificar desvios
- Justificar mudanças

## Slide 20: Melhores Praticas
✓ Envolver a equipe na estimativa
✓ Considerar feriados e folgas
✓ Incluir margem de segurançª¢ (buffer)
✓ Revisar e atualizar regularmente
✓ Manter comunicaçª£o clara com stakeholders
✓ Documentar premissas e restriçªµes
✓ Usar ferramenta adequada ao projeto
✓ Treinar a equipe no uso da ferramenta

## Slide 21: Erros Comuns a Evitar
✗ Estimativas muito otimistas
✗ Ignorar dependencias entre tarefas
✗ Nao considerar disponibilidade da equipe
✗ Falta de detalhamento (atividades muito grandes)
✗ Nao atualizar o cronograma
✗ Excesso de detalhamento (microgerenciamento)
✗ Nao envolver executores nas estimativas
✗ Ignorar riscos e imprevistos

## Slide 22: Exercicio Pratico
Cenario: Projeto de desenvolvimento de sistema web
Atividades:
1. Levantamento de requisitos (5 dias)
2. Desenho de arquitetura (3 dias)
3. Desenvolvimento backend (10 dias)
4. Desenvolvimento frontend (8 dias)
5. Integraçª£o (4 dias)
6. Testes (5 dias)
7. Implantaçª£o (2 dias)
Tarefa:
- Criar EAP
- Sequenciar atividades
- Elaborar cronograma em Gantt
- Identificar caminho crtico

## Slide 23: Referencias Bibliograficas
PMI. Guia PMBOK 7a Ediçª£o. Project Management Institute, 2021.
KERZNER, Harold. Gerenciamento de Projetos. LTC, 2019.
VARGAS, Ricardo. Gerenciamento de Projetos. Brasport, 2018.
Microsoft. Documentaçª£o do MS Project. support.microsoft.com
PMI Brasil. Conteudo educativo. pmi.org.br