## Slide 1: GERENCIAMENTO DE CUSTOS
Planejamento, Orçamento e Controle

## Slide 2: Objetivos da Aula
Compreender o conceito de gerenciamento de custos em projetos
Conhecer os processos: planejar, estimar, orçar e controlar custos
Diferenciar custo, despesa, investimento e preço
Aplicar técnicas básicas de estimativa e orçamento
Interpretar variações de custos e indicadores (EV, CV, CPI)

## Slide 3: Conceitos Básicos de Custos
Custo: valor de bens/serviços consumidos na produção de outros bens/serviços
Despesa: valor consumido para obtenção de receitas (ex: comissão de vendas)
Investimento: aplicação de recursos para benefício futuro (ex: compra de máquina)
Preço: valor cobrado do cliente pelo produto/serviço
Lucro: diferença entre receitas e custos/despesas

## Slide 4: Gerenciamento de Custos em Projetos
Foco: custos dos recursos necessários para completar as atividades do projeto
Considera requisitos das partes interessadas para captura dos custos
Integra-se com escopo, cronograma e qualidade
Busca entregar o projeto dentro do orçamento aprovado
Baseado em processos definidos no guia PMBOK

## Slide 5: Processos do Gerenciamento de Custos
1. Planejar o gerenciamento de custos
2. Estimar os custos
3. Determinar o orçamento
4. Controlar os custos

## Slide 6: Planejar o Gerenciamento de Custos
Define como custos serão planejados, estruturados, estimados, orçados e controlados
Produz o plano de gerenciamento de custos
Critérios de medição: unidades (hora, dia, m³, km, etc.)
Políticas de reserva de contingência e gestão de mudanças de custo
Integração com linhas de base de escopo e cronograma

## Slide 7: Estimar Custos
Processo de desenvolvimento de aproximações dos custos dos recursos do projeto
Inclui mão de obra, materiais, equipamentos, serviços, reservas, impostos
Principais técnicas:
- Estimativa análoga
- Estimativa paramétrica
- Estimativa de baixo para cima
- Três pontos (custo esperado)

## Slide 8: Exemplo de Estimativa Paramétrica
Projeto de implantação de rede com 50 pontos de rede
Custo histórico: R$ 200 por ponto de rede
Estimativa paramétrica: 50 pontos x R$ 200 = R$ 10.000
Ajustar valores conforme complexidade e localização
Utilizar base histórica de projetos anteriores

## Slide 9: Determinar o Orçamento
Combina estimativas de custos individuais em um orçamento total
Resultado: linha de base de custos do projeto
Inclui custos diretos e indiretos, reservas de contingência e de gestão
Orçamento é aprovado pelo patrocinador
Serve como referência para controle de custos

## Slide 10
Estrutura de Custos
Categoria | Descrição | Exemplo
Custos Diretos | Relacionados diretamente às atividades do projeto | Horas da equipe, materiais específicos
Custos Indiretos | Não podem ser atribuídos diretamente a uma atividade | Aluguel, energia, segurança
Fixos | Não variam com o volume | Aluguel mensal
Variáveis | Variam com o volume | Materiais consumíveis

## Slide 11: Controlar os Custos
Processo de monitorar o status do projeto para atualizar o orçamento
Identificar variações em relação à linha de base de custos
Determinar ações corretivas e preventivas
Atualizar previsões (forecast)
Comunicar variações às partes interessadas

## Slide 12: Curva S de Custos
Representação gráfica do custo acumulado ao longo do tempo
Eixo X: tempo, Eixo Y: custo acumulado
Linha planejada vs. linha real
Permite visualizar tendências de estouro ou economia de custos
Usada em projetos de engenharia e construção

## Slide 13: Gerenciamento do Valor Agregado (EVM)
Método integrado de controle de escopo, tempo e custos
Principais variáveis:
- PV (Planned Value): valor planejado
- EV (Earned Value): valor agregado
- AC (Actual Cost): custo real
Permite calcular indicadores de desempenho de custos e prazo

## Slide 14: Indicadores de Desempenho de Custos
CV (Cost Variance) = EV - AC
CPI (Cost Performance Index) = EV / AC
Interpretando CV:
- CV > 0: abaixo do custo (bom)
- CV < 0: acima do custo (ruim)
Interpretando CPI:
- CPI > 1: desempenho de custos favorável
- CPI < 1: desempenho de custos desfavorável

## Slide 15: Exemplo Numérico de EVM
Projeto com orçamento total (BAC) = R$ 100.000
Na metade do prazo planejado:
- PV = R$ 50.000
- EV = R$ 40.000
- AC = R$ 60.000
Cálculos:
- CV = EV - AC = 40.000 - 60.000 = -20.000 (estouro)
- CPI = EV / AC = 40.000 / 60.000 ≈ 0,67 (desempenho ruim)

## Slide 16: Reservas de Contingência e Gestão
Reserva de contingência: valor incluído no orçamento para riscos identificados
Reserva de gestão: valor gerenciado pela alta direção para riscos desconhecidos
Não deve ser usada sem aprovação formal
Importante documentar premissas e critérios de uso
Relacionar com o registro de riscos do projeto

## Slide 17: Papéis e Responsabilidades no Custo
Gerente de Projetos: responsável pelo orçamento do projeto
Equipe: fornece estimativas e registra horas/custos
Patrocinador: aprova orçamento e mudanças relevantes
Finanças/Controladoria: apoia na apuração e reportes
Stakeholders: influenciam prioridades de custo e escopo

## Slide 18: Boas Práticas em Gerenciamento de Custos
Usar base histórica e lições aprendidas
Registrar premissas das estimativas
Revisar estimativas com a equipe técnica
Monitorar custos regularmente (semanal/mensal)
Separar custos do projeto de custos operacionais
Comunicar variações com transparência

## Slide 19: Erros Comuns em Gerenciamento de Custos
Subestimar custos por otimismo excessivo
Não considerar impostos, taxas e encargos
Esquecer custos indiretos (infraestrutura, suporte)
Falta de controle de mudanças de escopo
Não registrar custos reais de forma adequada
Misturar despesas do projeto com despesas operacionais

## Slide 20: Exemplo Prático de Orçamento
Projeto: implantação de sala de treinamento
Itens de custo:
- Equipamentos (projetor, computador, som): R$ 15.000
- Mobiliário (mesas, cadeiras): R$ 8.000
- Adequações físicas (pintura, elétrica): R$ 12.000
- Treinamento inicial da equipe: R$ 5.000
Reserva de contingência (10%): R$ 4.000
Orçamento total: R$ 44.000

## Slide 21: Exercício Prático
Considere um projeto de desenvolvimento de aplicativo mobile
1. Liste os principais itens de custo (diretos e indiretos)
2. Estime os custos por categoria (mão de obra, software, infraestrutura)
3. Monte um orçamento resumido do projeto
4. Defina uma reserva de contingência adequada
5. Discuta como seria feito o controle de custos durante o projeto

## Slide 22: Referências Bibliográficas
PMI. Guia PMBOK – Gerenciamento de Custos do Projeto
HORNGREN, C. T. Contabilidade de Custos
MARTINS, E. Contabilidade de Custos
VARGAS, R. Gerenciamento de Projetos
Normas internas de gestão orçamentária da organização